АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУПИНСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2014	№ 9

с. Чаинка

Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке                                  к пожароопасному периоду на территории                                                         Чаинского сельсовета в 2014 году

На основании Плана основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2014 года на территории Чаинского сельсовета, руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях повышения уровня противопожарной безопасности населенных пунктов Чаинского сельсовета

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Чаинского сельсовета в 2014 году (приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений привести в готовность все силы и средства отделений пожаротушения, проводить разъяснительную работу среди работающих о мерах по повышению уровня пожарной безопасности на территории Чаинского сельсовета.

3.  Контроль  над  исполнением  постановления  оставляю за собой.

Глава  Чаинского сельсовета                                                                В.А.  Дорн

Приложение

Утверждено                    постановлением администрации Чаинского сельсовета от 31.01.2014 № 9

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров на территории Чаинского сельсовета   в 2014 году

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории муниципального образования в 2014 г. | Специалист Администрации по вопросам ГО ЧС | до 01.03.2013 |
| 2. | Провести заседание КЧС и ПБ по подготовке к пожароопасному периоду на территории Чаинского сельсовета | Глава | март 2013г. |
| 3. | Провести работы по противопожарному обустройству полос отвода автомобильных дорог регионального и местного значения, линий электропередач и связи, населенных пунктов и объектов экономики, расположенных на границе с лесными массивами. | Глава | до 01.04.2013 |
| 4. | Проводить мониторинг случаев выжигания сухой растительности ландшафтных пожаров на территории Чаинского сельсовета | Глава, специалисты | В течение пожароопасного периода |
| 5. | Обеспечить проведение мероприятий по очистке полос отвода в местах, прилегающих к сельскохозяйственным угодьям, от сухостойной древесины, сухой растительности и других горючих материалов. | Руководители сельхозпредприятий. | В течение пожароопасного периода |
| 6. | Утилизировать сухую растительность на территории Чаинского сельсовета с использованием технологий, исключающих выжигание. | Сельхозпредприятия поселения, арендаторы земельных участков. | В течение пожароопасного периода |
| 7. | Провести с помощью муниципального вестника, памяток, листовок пропаганду по вопросам соблюдения населением правил пожарной безопасности на территории Чаинского сельсовета | Глава, специалист по вопросам ГО ЧС Специалисты | В течение пожароопасного периода |
| 9. | Разместить информационные стенды по соблюдению мер пожарной безопасности в лесу, о запрете выжигания сухой растительности. | Глава, специалисты администрации по вопросам ГО ЧС | В течение пожароопасного периода |
| 10. | Обеспечение мероприятий по тушению лесных и ландшафтных пожаров и предотвращению распространения очагов возгорания. | Администрация Чаинского сельсовета | В течение пожароопасного периода |
| 12. | Обновлять защитные противопожарные полосы населенных пунктов и объектов экономики, подверженных угрозе ландшафтных пожаров. | Глава, руководители сельхозпредприятий поселения | по мере необходимости |
| 13. | Провести разъяснительную работу с населением по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, степи, в быту. | Специалист по вопросам ГО ЧС | ежемесячно |
| 14. | Ввести (отменить) особый противопожарный режим. | Глава |  |