| ### СОГЛАСОВАНО Первый заместитель Главы Купинского района - председатель КЧС и ОПБ Б.Н. Сердюков «___» __________ 2013 г. |  | #### УТВЕРЖДАЮ Глава Чаинского сельсовета Купинского района ## В.А.Дорн «___ » __________ 2013 г. |
| --- | --- | --- |

П Л А Н

основных мероприятий Чаинского сельсовета Купинского района Новосибирской области

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2014 год

| ### СОГЛАСОВАНО Начальник отдела ГО, ЧС и МР администрации Купинского района Д.Н. Дорохов «___» __________ 2013 г. |  |  |
| --- | --- | --- |

с.Чаинка

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители соисполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, проводимые под руководством главы, председателя КЧС и ПБ администрации Чаинского сельсовета Купинского района 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |
| 1 | Формирование законодательной и нормативной базы, обеспечивающей деятельность звена РСЧС по подготовке к паводку 2014 года | январь-февраль | Глава Чаинского сельсовета, КЧСПБ администрация |  |
| 2 | Разработка постановления главы администрации муниципального образования "Об утверждении Плана обеспечения безопасности людей на водных объектах в Чаинском сельсовете в 2014 году" (с перечнем водных объектов на территории муниципального образования и закреплением должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности людей) | январь-февраль | Глава Чаинского сельсовета, КЧСПБ администрация |  |
| 3 | Обеспечение пожарной безопасности образовательных и детских учреждений, задействованных в Новогодних праздниках: - создание комиссии по проверке детских оздоровительных учреждений с проведением инструктажа по мерам пожарной безопасности; - изготовление и распространение листовок по мерам пожарной безопасности; - изготовление информационных щитов по мерам пожарной безопасности; - поддержание в исправном состоянии противопожарного оборудования | январь, декабрь | Глава Чаинского сельсовета, руководители объектов |  |
| 4 | Обеспечение установленных групп населения медицинскими средствами индивидуальной защиты | январь, декабрь | Администрация |  |
| 5 | Формирование долгосрочного прогноза прохождения весеннего половодья на территории Чаинского сельсовета | до 1 марта | Председатель КЧСПБ администрации |  |
| 6 | Формирование долгосрочного прогноза прохождения пожароопасного сезона на территории Чаинского сельсовета | до 1 апреля | Председатель КЧСПБ администрации |  |
| 8 | Формирование законодательной и нормативной базы, обеспечивающей деятельность звена РСЧС по подготовке к пожароопасному сезону | февраль-март | КЧСПБ администрации |  |
| 10 | Определение перечня предприятий, допущенных к проведению демеркуризационных работ. Проверка наличие у них лицензий, их готовности к проведению данного вида работ (наличие разработанной документации, приборов, оборудования, средств индивидуальной защиты). | до 15 марта | специалисты по ГОЧС администраций МО, руководители объектов экономики |  |
| 11 | Организация работы по защите населенных пунктов от перехода лесных и трансграничных пожаров: - создание и обновление минерализованных полос вокруг населенных пунктов; - поддержание в готовности сил и средств пожаротушения. | март-апрель | Председатель КЧСПБ администрации МО, глава МО, начальник ПЧ-113 |  |
| 12 | Корректировка плана: |  | специалисты по ГОЧС администрации МО |  |
|  | распределения населению средств индивидуальной защиты; | до 1 апреля |  |  |
| 13 | Контроль развития пожароопасной обстановки на территории МО. Защита населенных пунктов от перехода лесных, ландшафтных пожаров. | апрель-октябрь | Председатель КЧСПБ администрации, начальник ПЧ-113 |  |
| 14 | Обеспечение мер пожарной безопасности на территориях объектов и населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов и подверженных переходу лесных пожаров: - создание рабочих групп по проверке жилого сектора с проведением инструктажа по мерам пожарной безопасности; - изготовление и распространение листовок по мерам пожарной безопасности; - поддержание в исправном состоянии противопожарного оборудования | апрель-октябрь | Председатель КЧСПБ муниципального образования, начальник ПЧ-113, руководители объектов |  |
| 15 | Подготовка объектов летнего отдыха детей к приемке в части соблюдения требований пожарной безопасности | май | глава МО, руководители объектов |  |
| 16 | Обеспечение мер пожарной безопасности в детских оздоровительных учреждениях: - создание комиссии по проверке детских оздоровительных учреждений с проведением инструктажа по мерам пожарной безопасности; - изготовление и распространение листовок по мерам пожарной безопасности; - изготовление информационных щитов по мерам пожарной безопасности; - поддержание в исправном состоянии противопожарного оборудования; - проведение тренировок по эвакуации детей | май-август | руководители объектов |  |
| 17 | Организация и проведение мероприятий безопасности людей на водных объектах Чаинского сельсовета: |  | Председатель КЧСПБ администрации , специалисты по ГОЧС администрации МО |  |
|  | в купальный сезон | - 1 июня-1 сентября |  |  |
|  | в осенне-зимний период | - 14 ноября – 20 апреля |  |  |
| 18 | Проведение заседаний Комиссий по ЧС и ПБ по вопросам состояния прикрытия населенных пунктов подразделениями пожарной охраны, эффективности применения пожарной техники ДПО | июнь | Председатель КЧСПБ администрации, глава, начальник ПЧ - 113 |  |
| 19 | Подготовка образовательных учреждений к новому учебному 2014/15 году в части соблюдения требований пожарной безопасности | июнь-август | Председатель КЧСПБ, глава, руководители объектов |  |
| 20 | Контроль создания запасов топливо-энергетических ресурсов на осенне-зимний период 2014-2015 г.г. в МО | август-сентябрь | руководители объектов, директор МУП ЖКУ «Чаинсое» |  |
| 21 | Контроль наличия запасов топливо энергетических ресурсов в течении всего отопительного периода 2014-2015г.г. на подведомственной территории | октябрь- май | Глава администраций |  |
| 22 | Уточнение перечня подвальных и других заглубленных помещений, которые могут быть использованы для укрытия населения. Оценка возможности дооборудования их до статуса ПРУ |  | Отдел ГО, ЧС и МР администрации района, глава МО |  |
| 23 | Разработка прогноза возможных ЧС природного и техногенного характера на территории МО на 2015 год с детализацией до населенного пункта | до 20 ноября | Председатель КЧС, глава МО |  |
| 24 | Проведение проверки технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения объектов, населенных пунктов с составлением сводного акта. (весенняя и осенняя). | 1 апреля -30 мая и 1 сентября-1 ноября | Администрации муниципальных образований, руководители объектов, организаций, директор МУП ЖКУ «Чаинское» |  |
| 25 | Организация информирования населения через СМИ о мерах безопасности на льду, воде, правилах поведения, состояния водоёмов, причинах и обстоятельствах гибели людей и т.д. | ежемесячно | администрация |  |
| 26 | Обеспечение мер пожарной безопасности на территориях муниципальных образований: - создание рабочих групп по проверке жилого сектора с проведением инструктажа по мерам пожарной безопасности; - изготовление и распространение листовок по мерам пожарной безопасности; - поддержание в исправном состоянии противопожарного оборудования | в течение года | Председатель КЧСПБ, глава Чаинского сельсовета |  |
| 27 | Обеспечение агитационно-массовой работы среди населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности в быту | в течение года | Глава Чаинского сельсовета |  |
| 28 | Создание условий для развития добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования. | постоянно | Глава Чаинского сельсовета |  |
| 29 | Утверждение расписаний выездов сил и средств на тушение пожаров в муниципальных районах, заключение соглашений о привлечении других сил и средств на тушение пожаров в муниципальные образования (по мере необходимости) | в течение года | Глава |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |
| 1 | Рассмотрение на заседаниях КЧСПБ вопросов совершенствования системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, развития системы УКП, создания площадок для проведения практических занятий с учащимися и студентами по курсу ОБЖ, БЖД | февраль-апрель, сентябрь-ноябрь | Председатели КЧСПБ. |  |
| 2 | Участие в проведении пожарно-тактических учений, занятий с подразделениями ГПС | согласно графику подразделений ГПС | Администрация МО, руководители объектов, руководители АСФ, начальник ПЧ - 113 |  |
| 3 | штабная тренировка с эвакоприёмной комиссией района | 20.02 13.11 | Председатель эвакоприемной комиссии |  |
| 4 | Тренировка по развертыванию ПЭП и отработкой задач по предназначению | 20.02 13.11 | Председатель эвакоприемной комиссии |  |
| 5 | Издание распоряжений (приказов) по итогам подготовки за прошедший год и постановке задача на следующий год | декабрь | Глава |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |
| 1 | Уточнение регистров подготовки и повышения квалификации должностных лиц гражданской обороны и РСЧС | до 20 января | Глава, председатель КЧСПБ, специально уполномоченные на решение задач по ГОЧС Чаинского сельсовета, руководители организаций, учреждений. |  |
| 2 | Разработка планов совершенствования учебно-материальной базы по ГОЧС: | до 15 января | Глава, председатель КЧСПБ, специально уполномоченные на решение задач по ГОЧС Чаинского сельсовета, руководители организаций, учреждений. |  |
| 3 | Организация проведения занятий по ГО ЧС на УКП с населением не занятым в сферах производства и обслуживания | январь-февраль | Глава, председатели КЧСПБ. |  |
| 4 | Организация показа учебных фильмов по вопросам защиты от ЧС: |  | Глава, руководители организаций |  |
|  | на предприятиях, в учреждениях, УКП и по телевидению | январь-май |  |  |
|  | на летних площадках и в детских оздоровительных лагерях | май-сентябрь | Руководители общеобразовательных учебных заведений. |  |
| 5 | Разработка, изготовление и распространение информационных листовок, памяток по ГО ЧС, противодействию террористическим актам, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | январь-декабрь | Глава, специалисты |  |
| 6 | Организация показа видеороликов по вопросам ГО ЧС, противодействию террористическим актам, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах по местному телевидению | январь-декабрь | Глава, специалисты, руководители организаций |  |
| 7 | Адресное доведение информации до населения информации по вопросам ГО ЧС, противодействию террористическим актам, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | январь-декабрь | Глава, руководители организаций. |  |
| 9 | Организация подготовки инструкторов УКП, занимающихся вопросами обучения населения не занятого в сферах производства и обслуживания. | январь-ноябрь | Глава |  |
| 10 | Разработка комплексного плана мероприятий по обучению неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности на 2014 год | до 11 февраля | Глава, |  |
| 11 | Разработка плана пропагандисткой работы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 2014 год. | до 13 февраля | Глава |  |
| 12 | Учебно-методические сборы |  | Глава, руководители организаций |  |
|  | директоров пунктов выдачи СИЗ | февраль |  |  |
| 13 | Проведение в общеобразовательных учебных заведениях «Дня защиты детей» | март-апрель | руководители учебных заведений |  |
| 14 | Проведение занятий по вопросам гражданской защиты с руководителями (работниками) органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны, при органах местного самоуправления | апрель | Глава, руководители организаций |  |
| 15 | Оборудование в организациях, учреждениях и при администрациях органов местного самоуправления уголков гражданской защиты | до 30 мая | Глава, руководители предприятий, организаций, учреждений. |  |
| 16 | Разработка перспективных графиков проведения Уроков безопасности в общеобразовательных учреждениях | июль-август | руководители организаций, учреждений |  |
| 17 | Создание и оборудование специализированных учебных классов по ОБЖ в общеобразовательных учреждениях | до 1 августа | руководители учебных заведений. |  |
| 18 | Подведение итогов работы по созданию и оборудованию классов ОБЖ в общеобразовательных учебных заведениях | август | руководители учебных заведений. |  |
| 19 | Проведение в образовательных учреждениях «Дня знаний» | 1 сентября | руководители учебных заведений. |  |
| 20 | Проведение в учебных учреждениях “Урока безопасности” по вопросам защиты от ЧС и пожарной безопасности | 1-30 сентября | руководители учебных заведений. |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Купинского района к действиям по предназначению |  |  |  |  |
| 1 | Проверка готовности муниципального образования к действиям в пожароопасный сезон | апрель-май | Председатели КЧСПБ, ПЧ - 113 |  |
| 2 | Проверка готовности детских оздоровительных лагерей, расположенных у водоемов к летнему сезону | май | Глава |  |
| 3 | Работа по сохранению фондов защитных сооружений ГО | Ежедневно | Глава МО, организации и учреждения |  |
| 4 | Контроль за готовностью ЗС ГО к приему укрываемых | Ежемесячно | Глава МО, организации и учреждения |  |
| 5 | Контроль выполнения планово-предупредительных ремонтов ЗС ГО и обслуживания технических средств | Ежеквартально | Глава МО, организации и учреждения |  |

председатель КЧС и ОПБ Чаинского сельсовета

__________________________ В.А.Дорн

Начальник отдела ГО, ЧС Чаинского сельсовета

__________________________ Е.Я.Бульба