АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КУПИНСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2017											  № 22

Чаинка

Об утверждении отчётов о ходе реализации

муниципальных целевых программ  за 2016 год

В соответствии с постановлениями администрации Чаинского сельсовета от 12.03.2013 № 26 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ на территории Чаинского сельсовета Купинского района Новосибирской области», от 21.04.2016 № 40 «О внесении изменений в  постановление  администрации Чаинского сельсовета от 12.03.2013 № 26 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ на территории Чаинского сельсовета Купинского района Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  отчёты о ходе  реализации муниципальных целевых программ  (далее МЦП) за 2016год:

1.1. МПЦ «Пожарная безопасность на территории Чаинского сельсовета на 2014 – 2016 годы» (приложение № 1);

1.2. МПЦ «По профилактике терроризма и экстремизма, а так же минимизации и ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории Чаинского сельсовета на 2015-2018 годы» (приложение № 2);

1.3. МПЦ «Программа по противодействию коррупции и план реализации мероприятий по реализации программы противодействия коррупции в Чаинском сельсовете на 2015-2016 годы» (приложение № 3).

1.4. МПЦ «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Чаинского сельсовета на 2016-2018 годы» (приложение № 4);

1.5. МПЦ «по военно-патриотическому воспитанию и формированию гражданственности  у молодежи Чаинского сельсовета на 2016-2018 годы».

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в периодическом печатном  издании «Муниципальные  ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Чаинского сельсовета Купинского района  Новосибирской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Чаинского  сельсовета

Купинского района

Новосибирской области		             			                        А.Г.Васильев

Приложение № 1

к постановлению

от 28.03.2017 № 22

Отчет о ходе реализации целевой программы и заключения об эффективности реализации  целевой программы «Пожарная безопасность на территории Чаинского сельсовета на 2014 – 2016 годы»  за 2016 год

1. Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность на территории Чаинского сельсовета на 2014 – 2016 годы», утверждена постановлением администрации Чаинского сельсовета  от 31.01.2014 № 11.

С целью развития и углубления системы безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами на территории Чаинского сельсовета, обеспечения необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях вызванными пожарами. С учетом возможностей местного бюджета в 2016 году на реализацию программы из бюджета поселения были выделены средства в сумме 30,2 тыс. рублей на отопление гаража, в котором находится пожарный прицеп.

Средства, направленные на реализацию программы освоены в полном объеме.

Оценка основных целевых индикаторов целевой муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЭГП на 2014-2016» за 2016 год

| Наименование показателя (индикатора) программы | Ед.изм. | Значение целевого показателя |  |  | Оценка в баллах | Результативность (если не выполнено – причины не выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержде но в целевой программе | достигнуто | отклонение |  |  |
| Изготовление печатной продукции (памятки, листовки и т. п.) с основными требованиями норм пожарной безопасности | ед. | 100 | 100 | 0 | 0 | Работа выполнена в полном объеме |
| Поощрение участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | Работа выполнена в полном объеме |
| Отопление гаража, в котором находится пожарный прицеп | т.руб. | 30,2 | 30,2 | 0 | 0 | 100% |

Вывод: По результатам оценки эффективности программы эффективность достигнута.

Приложение № 2

к постановлению от 28.03.2017 № 22

Отчет о ходе реализации целевой программы и заключения об эффективности реализации  целевой программы «По профилактике терроризма и экстремизма, а так же минимизации и ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории Чаинского сельсовета на 2015-2018 годы»  за 2016 год

2. Муниципальная целевая программа «По профилактике терроризма и экстремизма, а так же минимизации и ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории Чаинского сельсовета на 2015-2018 годы» утверждена постановлением администрации Чаинского сельсовета  от 16.02.2015 № 24 (в ред. от 22.06.2015 № 52).

Паспортом программы определена финансовая потребность на 2016 в размере 1,5 тыс.рублей, выделено бюджетное финансирование в объеме 1,5тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. Изготовлены и размещены на информационных стендах в учреждениях культуры и администрации Совета плакат и информационный материал. Постановлением администрации Чаинского сельсовета от 27.12.2016 № 134 Программа отменена.

Оценка основных целевых индикаторов целевой муниципальной программы «По профилактике терроризма и экстремизма, а так же минимизации и ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории Чаинского сельсовета на 2015-2018 годы»  за 2016 год

| Наименование показателя (индикатора) программы | Ед.изм. | Значение целевого показателя |  |  | Оценка в баллах | Результативность (если не выполнено – причины не выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в целевой программе | достигнуто | отклонение |  |  |
| Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории муниципального образования по антитеррористической тематике | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | изготовлен и размещен плакат |
| подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | Развешен на стендах информационный материал |

Вывод: По результатам оценки эффективности программы эффективность достигнута, действие программы закончено.

Приложение № 3

к постановлению

от 28.03.2017 № 22

Отчет о ходе реализации целевой программы и заключения об эффективности реализации  целевой программы «Программа по противодействию коррупции и план реализации мероприятий по реализации программы противодействия коррупции в Чаинском сельсовете на 2015-2016 годы»

за 2016 год

3. Муниципальная целевая программа «По противодействию коррупции и план реализации мероприятий по реализации программы противодействия коррупции в Чаинском сельсовете на 2015-2016 годы» утверждена постановлением администрации Чаинского сельсовета  от 10.03.2015 № 28.

Цель Программы: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления за счет искоренения причин и условий, порождающих коррупцию, защита интересов жителей муниципального образования.

Целевые индикаторы и показатели

реализации Муниципальной целевой программы «По противодействию коррупции и план реализации мероприятий по реализации программы противодействия коррупции в Чаинском сельсовете на 2015-2016 годы за 2016 год

1. Доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления по обеспечению ими реализации антикоррупционной политики в администрации Чаинского сельсовета – заявлений и жалоб от граждан не поступало (0 – эффективность 100%).

2. Процентная доля нормативных правовых актов муниципального образования и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу – все муниципальные правовые акты проходят обязательную антикоррупционную экспертизу (план - все МПА в 2016 году количестве 44 – 100%).

3. Количество проведенных заседаний Комиссии по противодействию коррупции на территории Чаинского сельсовета два раза в год (план – 2 заседания, в 2016 году 2 проведено заседания - 100%).

4. Количество информационных материалов, публикуемых в средствах массовой информации по теме пропаганды антикоррупционного поведения и нетерпимости к коррупционным проявлениям (запланировано 5 информационных листков «Антикоррупционное воспитание в современной школе», выпущено 5 информационных листков «Антикоррупционное воспитание в современной школе» - выполнено 100%).

5. Охват населения антикоррупционной пропаганды – охвачено всё население (размещение информации на официальном сайте и в печатных изданиях выполнение – 100%).

Вывод: По результатам оценки эффективности программа является эффективной, действие программы закончено.

Приложение № 4

к постановлению

от 28.03.2017 № 22

Отчет о ходе реализации программы и заключения об эффективности реализации  программы «муниципальной Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Чаинского сельсовета на 2016-2018 годы»

за 2016 год

4. Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Чаинского сельсовета на 2016-2018 годы» утверждена постановлением администрации Чаинского сельсовета  от 15.06.2016 № 67.

Цель программы: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Чаинского сельсовета.

Задачи программы: 1. Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры.

2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Чаинского сельсовета на 2016-2018 годы» отчетный период 2016 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Чаинского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Чаинского сельсовета | Обеспечено содержание сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями, что позволило повысить эффективность и безопасность функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создать благоприятные условия проживания жителей поселения | 01.01.2016г. | 30.12.2016г. | 972,7 | 972,7 | 972,7 |
| 1.1.1 | Мероприятие механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов на территории поселения | Администрация Чаинского сельсовета | Заключено и исполнено 15 муниципальных контрактов | 01.01.2016г. | 30.01.2016г. | 197,5 | 197,5 | 197,5 |
| 1.1.2. | Мероприятие восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом 120м3 д.Михайловка и 100м3 с.Чаинка Купинского района НСО | Администрация Чаинского сельсовета | Заключено и исполнено 8 муниципальных контрактов | 01.01.2016г. | 30.12.2016г. | 335,7 | 335,7 | 335,7 |
| 1.1.3. | Мероприятие проведение кадастровых работ в связи с постановкой на государственный кадастровый учет сооружений автомобильных дорог Чаинского сельсовета | Администрация Чаинского сельсовета | Заключено и исполнено 1 муниципальный контракт | 13.10.2016 | 31.12.2016 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
| 1.1.4 | Освещение улиц | Администрация Чаинского сельсовета | Заключено и исполнено 1 муниципальный договор | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 234,4 | 234,4 | 234,4 |
| 1.1.5. | Установка дорожных знаков улично-дорожной сети | Администрация Чаинского сельсовета | Заключено и исполнено 1 муниципальный договор | 13.10.2016 | 31.12.2016 | 108,4 | 108,4 | 108,4 |

Вывод: По результатам оценки эффективности программы эффективность достигнута. Учитывая степень важности мероприятий,               предусмотренных программой, предлагается продолжить действие программы.

Приложение № 5

к постановлению

от 28.03.2017 № 22

Отчет о ходе реализации программы и заключения об эффективности реализации  программы «Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности  у молодежи Чаинского сельсовета на 2016-2018 годы»

за 2016 год

4. «Программа по военно-патриотическому воспитанию и формированию гражданственности  у молодежи Чаинского сельсовета на 2016-2018 годы» утверждена постановлением администрации Чаинского сельсовета  от 15.07.2016  № 76.

Целью реализации Программы является развитие системы патриотического воспитания граждан муниципального образования, способной на основе формирования патриотических чувств и сознания обеспечить решение задач по консолидации общества, упрочению единства и дружбы народов Российской Федерации, укреплению обороноспособности страны

В поселении Чаинского сельсовета сохраняются традиции военно-патриотического воспитания.

Программа патриотического воспитания реализуется через работу клубов,  спортивных секций, которые охватывают все возрастные группы обучающихся.

Учащиеся школы организуя торжественные встречи, оказывают адресную помощь труженикам тыла, пенсионерам; ухаживают за захоронениями ветеранов ВОВ на кладбищах поселения. Привлекаются к систематическому участию в военно-патриотических  и спортивных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах.

Так же в Чаинской и Шаитикской образовательных учреждениях к Дню защитников Отечества с участием учащихся ежегодно проходят смотры «Песни и строя».

В День защитников Отечества выступают с концертами.

Педагоги школы постоянно повышают квалификацию по вопросам патриотического воспитания через самообразование.

В МКУ Чаинского сельсовета «КДЦ Чайка» была организована и оформлена фотовыставка  « Они служили и служат в Российской армии», посвященной ребятам односельчанам.

В библиотеке с.Чаинка в июне месяце 2016года прошла книжная выставка, посвященная Великой Отечественной войне 1941-1945гг., под названием «Наша общая Победа».

В периодическом печатном издании Чаинского сельсовета «Муниципальные ведомости» по проблеме патриотического воспитания опубликована статья: «Будущее в надежных руках».

Депутаты нашего поселения участвовали в акции «Чистый берег», очистили территорию озера Яркуль и территорию вокруг летнего оздоровительного лагеря им.Ершова.

12 июня 2016года к Дню независимости России на территории Чаинского сельсовета прошли спортивные мероприятия.

22 июня в 4.00 часа утра жители с.Чаинка пришли к обелиску зажечь свечу памяти павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945годы.

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации программы по военно-патриотическому воспитанию и формированию гражданственности  у молодежи Чаинского сельсовета на 2016-2018 годы

В 2016 году в рамках реализации программы «по военно-патриотическому воспитанию и формированию гражданственности  у молодежи Чаинского сельсовета на 2016-2018 годы» было запланировано проведение 6 мероприятий программы из них: 1 с объемом финансирования за счет средств местного бюджета и по 5 финансирование не предусматривалось. За период реализации Программы было реализовано 6 мероприятий из них: 1 с учетом финансирования местного бюджета.

| Сведения о реализации программных мероприятий | Количество мероприятий | Объем финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2016 г. |
| Количество запланированных мероприятий | 6 | - |
| Количество выполненных мероприятий | 6 | - |
| Объем планового финансирования | - | 1,5 |
| Объем фактического финансирования | - | 1,5 |

Вывод: По результатам оценки эффективности программы эффективность достигнута. Учитывая степень важности мероприятий, предусмотренных программой, предлагается продолжить действие программы.