АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2018                                                                                             №  24

с.Чаинка

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в период купального сезона 2018 года (с 21 мая по 16 сентября 2018года)

В соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 10.11.2014 года № 445-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области» и в целях улучшения профилактической и организационной работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в Чаинском сельсовете в весенне-летний период 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План проведения Месячника безопасности людей на водных объектах в Чаинском сельсовете в период купального сезона 2018 года.

2. Администрации сельсовета:

2.1. Провести в мае 2018года заседания КЧС и  ПБ по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в период купального сезона и в период проведения месячника безопасности на водных объектах.

2.2. Повысить работу, направленную на обеспечение безопасности людей на водных объектах, принятие необходимых мер по недопущению гибели людей, увеличению количества мест организованного отдыха людей на воде.

2.3. Организовать работу по выявлению незарегистрированных мест массового отдыха людей на водоемах, принять необходимые меры, направленные на активизацию работы по обустройству безопасных мест купания и отдыха.

2.4. Организовать работу по выставлению информационных щитов с информацией о запрете купания в выявленных опасных местах.

2.5. Создать на   территории  группы водных спасателей в целях обеспечения безопасного купания.

2.6. Размещать информационные материалы о правилах поведения на воде и оказания первой медицинской помощи.

2.7. Принять меры по усилению профилактической работы совместно с сотрудниками  ГИМС.

2.8. Еженедельно освещать в СМИ о мероприятиях, проводимых в ходе месячника безопасности на водных объектах.

2.9. Взять под личный контроль проведение мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Чаинского сельсовета

Купинского района

Новосибирской области						А.Г.Васильев

Утверждено

постановлением администрации

Чаинского сельсовета

от 26.04.2018  № 24

ПЛАН

проведения Месячника безопасности людей на водных объектах в Чаинском сельсовете

в период купального сезона 2018 года

(с 21 мая по 16сентября 2018 года)

| №№ п/п | Наименование проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Кто контролирует | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, проводимые до начала проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Чаинском сельсовете в период купального сезона 2018 года. | До 10 мая | Председатель ГО, ЧС и ПБ | Председатель КЧС |  |
| 2 | Представление на утверждение Председателю КЧС и ОПБ Купинского района Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Чаинском сельсовете в период купального сезона 2018 года. | До 11 мая | Председатель ГО, ЧС и ПБ | Председатель КЧС |  |
| 3 | Проведение совещания по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на воде в период купального сезона | До 15 мая | Председатель КЧС и ПБ | глава Чаинского сельсовета |  |
| 4 | Доведение Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Чаинском сельсовете в период купального сезона 2018 года до населения | До 18 мая | Председатель ГО, ЧС и ПБ | Председатель КЧС и ПБ |  |
| II. Мероприятия, проводимые в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по выработке мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период купального сезона и проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Чаинском сельсовете в период купального сезона 2018 года. | Май-июнь | Глава | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 1.2. | Проведение уточнения Реестра пляжей и мест массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах Чаинского сельсовета по состоянию на 1 июня 2018 года. | Май | Глава | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 1.3. | Выставление запрещающих знаков «Купание запрещено» в местах массового (неорганизованного) отдыха людей на водных Чаинского сельсовета. | Май-июнь | Глава | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 1.4. | Выставление спасательных постов на пляжах и в местах массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах муниципального образования | Май-июнь | Глава | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 1.5. | Проведение информирования населения муниципального образования о правилах безопасного поведения (отдыха) людей на пляжах и в местах массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах муниципального образования в средствах массовой информации. | Май-август | специалист по ГО и ЧС, Глава МО а | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 1.6. | Проведение совместных выездов (рейдов) представителей администрации муниципального образования с привлечением государственных инспекторов ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новосибирской области», специалистов ГО, сотрудников полиции по проверке мест массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах. | Май-август | АМО, инспектор ГИМС, сотрудники полиции | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 1.7. | Освещение в средствах массовой информации о мероприятиях, проводимых в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Чаинском сельсовете в период купального сезона 2018 года. | Еженедельно (с 15 мая по 15 сентября) | отдел ГО, ЧС глава МО | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 1.8. | Проведение работы по выявлению незарегистрированных мест массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах муниципальных образований и принятие необходимых мер по их обустройству (выставлению спасательных постов) или закрытию. | Июнь-август | АМО | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 1.9. | Организация и проведение работы по созданию общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучению населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде, обеспечение спасательных постов наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни | Июнь-август | Главный специалист по ГО и ЧС, главы МО | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 2. | Проведение технического освидетельствования пляжей детских оздоровительных лагерей муниципальных образований | Май-июнь | глава, инспектор ГИМС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 3. | Организация распространения тематических материалов по предупреждению несчастных случаев на водных объектах (плакаты, памятки, листовки, статьи в печатных СМИ) в местах массового отдыха людей на воде, в детских оздоровительных лагерях, базах отдыха в период купального сезона. | До 1 июня | глава МО | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 4. | Проведение совместных выездов (рейдов) представителей администраций городских округов и муниципальных образований с привлечением государственных инспекторов ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по НСО», сотрудников полиции, по проверке мест массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах. | Июнь- август | отдел ГО, ЧС и МР, глава МО, инспектор ГИМС | Председатель КЧС и ПБ |  |